## Sheet1
项目编号 | 产品材质 | 模具穴数 | 项目名称 | 设计师 | 制件厂家 | 中标时间 | 产品3D确认 | 图纸下发时间 | 计划送样日期 | 项目状态 | 进度影响原因 | 首次送样日期 | 移模日期 | 备注
JH01-23-610 | ABS | 1+1 |  |  | 方菱 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2025.9.11
JH01-23-633 |  |  | BCD-255W |  | 龙韵 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-21
JH01-23-634 |  |  | BCD-255W |  | 龙韵 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-21
JH01-23-635 |  |  | BCD-117MJ |  | 方菱 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-22
JH01-23-636 |  |  |  |  | 长虹模塑 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  |  | 无移模单
JH01-23-639 |  |  | C23088 (BCD-410W) |  | 华伟 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-01-21
JH01-23-640 |  |  | BCD-415WUP9B |  | 精博 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-09-09
JH01-23-641 |  |  | BCD-400WPBT |  | 卓尔 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-15
JH01-23-642 |  |  | BCD-205SRB |  | 方菱 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-16
JH01-23-643 |  |  | BCD-297WMUN |  | 龙韵 |  |  |  |  | 已经移模
JH01-23-644 |  |  | BCD-632WUPC |  | 华伟 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-22
JH01-23-645 | GPPS | 1*2 | BCD-255ZE3C |  | 新海 |  |  |  |  | 已经移模 | 表面问题 |  |  | 待4次封样，无移模单
JH01-23-646 | GPPS | 1*2 | BC-106ZM |  | 长虹 |  |  |  |  | 已经移模 | 外观问题 |  |  | 待5次封样，无移模单
JH01-23-647 | HIPS | 1*2 | BCD-348WPEQRAF |  | 华伟 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-03-18
JH01-24-648 | 阻燃HIPS | 1*2 | BC-92NRB | 汪波 | 精博 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-09-13
JH01-24-649 | 阻燃HIPS | 1*8 |  |  | 精博 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-09-13
JH01-24-650 | HIPS | 1*2 |  |  | 浩然 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-09-13
JH01-24-651 | PPTV20 | 1*1 | BC-46NRC | 王兆坤 | 景德镇长虹 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024.7.8
JH01-24-654 | ABS | 1*2 | JC-233PSAA | 汪波 | 万朗 |  |  |  |  | 已经移模 | 改模 |  | 2024-09-13
JH01-24-655 | HIPS | 1*1 |  |  | 金佰 嘉 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024.08.05
JH01-24-652 | ABS | 1*2 | BCD-503WPCTB | 叶琪琪 | 龙韵 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024.8.23
JH01-24-656 | HIPS | 1+1 | BCD-631WPUCT | 肖玉霜 | 龙韵 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024-09-10
JH01-24-657 | ABS | 1X2 | JC-233PSAA | 肖玉霜 | 卓尔 |  |  |  |  | 已经移模 | 图纸更改 |  | 2024.10.18
JH01-24-658 | GPPS | 1X2 | JC-233PSAA | 沈康康 | 方菱 |  |  |  |  | 已经移模 |  |  | 2024.8.23
JH01-24-659 | PP | 1*1 | BCD-403W | 李超 | 金佰嘉 | 2024.03.04 | 2024.03.15 | 2024.03.20 | 2024.04.20 | 已经移模 |  | 2024.04.15 | 2024-06-24
JH01-24-660 | ABS | 1*2 |  |  | 华伟 | 2024.03.04 | 2024.03.15 | 2024.03.20 | 2024.04.17 | 已经移模 |  | 2024.04.15 | 2024-06-26
JH01-24-661 | POM | 2+2 |  |  | 华伟 | 2024.03.04 | 2024.03.15 | 2024.03.20 | 2024.04.17 | 已经移模 |  | 2024.04.13 | 2024-06-26
JH01-24-662 | PA66 | 1*4 |  |  | 红旗 | 2024.03.04 | 2024.03.15 | 2024.03.20 | 2024.04.15 | 已经移模 |  | 2024.04.13 | 2024-06-26
JH01-24-663 | PP | 1*2 |  |  | 方菱 | 2024.03.04 | 2024.03.15 | 2024.03.20 | 2024.04.15 | 已经移模 |  | 2024.04.13 | 2024-06-25
JH01-24-664 | POM | 2+2 | BCD-406WUP9B | 李超 | 精博 | 2024.03.04 | 2024.03.15 | 2024.03.20 | 2024.04.15 | 已经移模 |  | 2024.04.13 | 2024-05-18
JH01-24-665 | HIPS | 1*4 | BC/BD-100DTEBG | 周国辉 | 美斯杰 | 2024.03.18 | 2024.04.18 | 2024.04.25 | 2024.05.30 | 已经移模 |  | 2024.05.30 | 2024-06-29
JH01-24-666 | HIPS | 1*1 | BC/BD-143DTEBG | 周国辉 | 航亚 | 2024.03.18 | 2024.04.18 | 2024.04.25 | 2024.05.30 | 已经移模 |  | 2024.05.30 | 2024-07-02
JH01-24-667 | ABS | 1*2 |  |  | 航亚 | 2024.03.18 | 2024.04.18 | 2024.04.25 | 2024.05.30 | 已经移模 |  | 2024.05.30 | 2024-07-02
JH01-24-668 | HIPS | 1*2 |  |  | 龙韵 | 2024.03.18 | 2024.04.18 | 2024.04.25 | 2024.05.30 | 已经移模 |  | 2024.05.30 | 2024-07-02
JH01-24-669 | HIPS | 1*2 |  |  | 龙韵 | 2024.03.18 | 2024.04.18 | 2024.04.25 | 2024.05.30 | 已经移模 |  | 2024.05.30 | 2024-07-02
JH01-24-670 | PP | 1*8 | BCD-506WP9BDZ | 吴康 | 金佰嘉 | 2024.03.18 | 2024.04.18 | 2024.04.25 | 2024.05.30 | 已经移模 |  | 2024.05.30 | 2024-07-03
JH01-24-671 | HIPS | 1X2 | 二季度超寿命备模 | 肖玉霜 | 长虹 |  |  |  |  | 已经移模 |  | 2024.7.1 | 2024-09-09
JH01-24-672 | HIPS | 1X2 |  |  | 长虹 |  |  |  |  | 已经移模 |  | 2024.7.1 | 2024-09-10
JH01-24-673 | HIPS | 4+4 |  |  | 华伟 |  |  |  |  | 已经移模 |  | 2024.7.1 | 2024-12-16
JH01-24-674 | POM | 8+4 |  |  | 华伟 |  |  |  |  | 已经移模 |  | 2024.7.1 | 2024.8.23
JH01-24-675 | HIPS | 1*2 | BCD-508WPRA | 汪东东 | 红旗 |  |  |  |  | 已经移模 |  | 2024.6.16 | 2024.07.23
JH01-24-676 | PPTV20 | 1*1 | BCD-558WPCZX | 左金良 | 华伟 | 2024-05-22 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024.7.15 | 已经移模 |  | 2024.7.16 | 2024.08.14
JH01-24-677 | HIPS | 1+1 | NR-FB251P-K | 朱萍 | 华伟 | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024.7.15 | 已经移模 |  | 2024.7.14 | 2024.11.14
JH01-24-678 | 高光HIPS | 1*2 |  | 陈冠锋 | 华伟 | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 2024-06-15 | 2024.7.15 | 已经移模 |  | 2024.7.12 | 2024.11.29
JH01-24-679 | ABS | 1*4 | BCD-600WPCX | 王翔 | 华伟 | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024.7.20 | 已经移模 |  | 2024.07.21 | 2024.9.11
JH01-24-680 | ABS | 1+1 | BD-172WECX | 朱萍 | 长虹 | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-23 | 2024.7.20 | 已经移模 |  | 2024.07.21 | 2024.11.08
JH01-24-681 | ABS | 1*8 | BD-172WECX | 姚成年 | 红旗 | 2024-06-03 | 2024-06-15 | 2024-06-24 | 2024.7.20 | 已经移模 |  | 2024.07.16 | 2024.10.29
JH01-24-682 | ABS | 1*2 | BCD-348WEBKA | 王恺 | 长虹 | 2024-06-03 | 2024.6.27 | 2024-07-01 | 2024.8.10 | 已经移模 |  | 2024.8.12 | 2024.11.28
JH01-24-683 | ABS | 1*2 | BCD-348WEBKA | 王恺 | 长虹 | 2024-06-03 | 2024.6.27 | 2024-07-03 | 2024.8.10 | 已经移模 | 装配位加胶 | 2024.8.12 | 2024.11.28
JH01-24-684 | ABS | 1*4 | C24048(BC-173HKA) | 顾东 | 华伟 | 2024-07-25 | 2024.8.1 | 2024.8.05 | 2024.09.1 | 已经移模 |  | 2024.9.1 | 2024.10.17
JH01-24-685 | ABS | 1*2 | C24068(BCD-601WPBKA) | 陆涛 | 杭州巴贝克科技 | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 2024.8.14 | 2024.9.10 | 已经移模 |  | 2024.9.11 | 2024.12.24
JH01-24-686 | ABS | 1*2 |  |  | 杭州巴贝克科技 | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 2024.8.12 | 2024.9.10 | 已经移模 |  | 2024.9.11 | 2024.12.24
JH01-24-687 | PP | 1*4 | B24108(BCD-516WP9CX) | 王兆坤 | 华伟 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024.8.15 | 2024.9.15 | 已经移模 |  | 2024.9.10 | 2024.11.05
JH01-24-688 | ABS | 1*2 | C24048(BC-173HKA) | 顾东 | 方菱 | 2024-08-08 | 2024-08-25 | 2024.9.3 | 2024.10.15 | 已经移模 | 产品更改/技术方案 | 2024.10.10 | 2024.12.02
JH01-24-689 | ABS | 1*2 |  |  | 方菱 | 2024-08-08 | 2024-08-25 | 2024.8.28 | 2024.10.15 | 已经移模 | 产品更改 | 2024.10.10 | 2024.12.02
JH01-24-690 | ABS | 1*2 | C24081(BCD-405WPMRD1 | 李超 | 龙韵 | 2024-09-03 | 2024.9.12 | 2024.9.18 | 2024.10.20 | 已经移模 |  | 2024.10.16 | 2025.1.21
JH01-24-691 | HIPS | 1*2 |  | 李振宇 | 红旗 | 2024-09-04 | 2024.9.14 | 2024.9.25 | 2024.10.18 | 已经移模 |  | 2024.10.16 | 2024.12.31
JH01-24-692 | HIPS | 1*4 |  |  | 红旗 | 2024-09-04 | 2024.9.14 | 2024.9.28 | 2024.10.18 | 已经移模 |  | 2024.10.16 | 2024.12.31
JH01-24-693 | HIPS | 1*2 |  |  | 龙韵 | 2024-09-04 | 2024-09-13 | 2024.9.28 | 2024.10.20 | 已经移模 |  | 2024.10.20 | 2025.01.03
JH01-24-694 | ABS | 1*1 |  | 钟长浩 | 龙韵 | 2024-09-06 | 2024.9.10 | 2024.9.12 | 2024.10.20 | 已经移模 |  | 2024.10.20 | 2025.02.18
JH01-24-695 | PP | 1*2 | BCD-509WPU9CZX(B24037 | 张利梅 | 卓尔 | 2024-09-12 | 2024.9.13 | 2024.10.20 | 2024.10.15 | 已经移模 |  | 2024.10.15 | 2024.11.15
JH01-24-696 | ABS757 | 1+1 |  | 胡志强 | 重庆龙驹 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024.10.12 | 2024-10-29 | 已经移模 |  | 2024.11.1 | 2024.11.26
JH01-24-697 | ABS757 | 1*1 |  |  | 重庆龙驹 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024.10.13 | 2024-10-29 | 已经移模 |  | 2024.11.2 | 2024.11.26
JH01-24-698 | ABS | 1*4 | C24048(BC-173HKA) | 顾东 | 华伟 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2024.10.30 | 2024.10.28 | 已经移模 |  | 2024.10.27 | 2024.11.11
JH01-24-699 | HIPS | 1+1 |  | 钟长浩 | 华伟 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024.11.05 | 已经移模 |  | 2024.10.30 | 2024.11.19
JH01-24-700 | ABS | 1+1 | B24154 (BCD-508WP9CZX) | 王一凡 | 精博 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024.11.20 | 已经移模 |  | 2024.10.20 | 2024.11.20
JH01-24-701 | HIPS | 1*2 | B24126(BCD-420WP9BZ) | 顾东亮 | 方菱 | 2024-10-23 | 2024.11.1 | 2024.11.05 | 2024.12.25 | 已经移模 | 产品更改 | 2024.11.25 | 2025.02.22
JH01-24-702 | 阻燃ABS | 1*2 | C24075（ BCD-351WESRA） | 何庆锋 | 龙韵 | 2024-11-12 | 2024.11.15 | 2024.11.19 | 2024.12.15 | 已经移模 |  | 2024.12.16 | 2025.3.28
JH01-24-703 | 透明PC+均光剂 | 1*2 |  |  | 龙韵 | 2024-11-12 | 2024.11.15 | 2024.11.19 | 2024.12.15 | 已经移模 |  | 2024.12.16 | 2025.3.28
JH01-24-704 | HIPS | 1*2 | C24095(BCD-419W) | 刘涌 | 方菱 | 2024-11-12 | 2024.11.20 | 2024.11.30 | 2025.01.03 | 已经移模 |  | 2024.12.14 | 2025.8.8
JH01-24-705 | ABS | 1*2 | B24147(J)（BCD-451WP9CZX） | 苏隆场 | 江西长虹 | 2024-11-12 | 2024.11.21 | 2024.11.30 | 2025.01.02 | 已经移模 |  | 2025.01.04 | 2025.3.29
JH01-24-706 | ABS | 1*2 |  |  | 江西长虹 | 2024-11-12 | 2024.11.21 | 2024.12.07 | 2025.01.02 | 已经移模 |  | 2025.01.04 | 2025.3.29
JH01-24-707 | ABS | 1*2 |  |  | 江西长虹 | 2024-11-12 | 2024.11.21 | 2024.12.07 | 2025.01.02 | 已经移模 |  | 2025.01.04 | 2025.3.29
JH01-24-708 | ABS | 1+1 |  | 秦姚琴 | 精博 | 2024-11-14 | 2024.11.22 | 2024.11.27 | 2024.12.25 | 已经移模 |  | 2024.12.16 | 2025.5.22
JH01-24-709 | ABS | 1*2 |  | 张振雄 | 卓尔 | 2024.11.27 | 2024.12.03 | 2024.12.03 | 2024.01.08 | 已经移模 |  | 2025.01.14 | 2025.2.17
JH01-24-710 | ABS | 1*2 |  |  | 卓尔 | 2024.11.27 | 2024.12.03 | 2024.12.06 | 2024.01.08 | 已经移模 |  | 2025.01.14 | 2025.02.17
JH01-24-711 | 阻燃PP | 1*1 |  | 王绕 | 红旗 | 2024.11.27 | 2024.12.06 | 2024.12.06 | 2024.01.08 | 已经移模 |  | 2025.01.17 | 2025.02.18
JH01-24-712 | HIPS | 1*2 |  | 叶琪琦 | 精博 | 2024.12.10 | 2024.12.14 | 2024.12.26 | 2024.01.24 | 已经移模 |  | 2025.01.17 | 2025.04.12
JH01-24-713 | ABS | 1*2 | C24111(BCD-129QTB)及C24112(BCD-129PQKA | 张振雄 | 精博 | 2024.12.16 | 2024.12.30 | 2015.1.8 | 2025.2.25 | 已经移模 |  | 2025.2.25 | 2025.06.09
JH01-24-714 | ABS | 1*2 |  |  | 精博 | 2024.12.16 | 2024.12.30 | 2015.1.8 | 2025.2.25 | 已经移模 | 改模，换前模 | 2025.2.25 | 2025.06.09
JH01-24-715 | 阻燃PP | 1*1 |  |  | 华伟 | 2024.12.16 | 2024.12.30 | 2015.1.3 | 2015.2.25 | 已经移模 |  | 2025.2.22 | 2025.5.21
JH01-24-716 | 阻燃HIPS | 1*4 |  |  | 华伟 | 2024.12.16 | 2024.12.30 | 2015.1.8 | 2015.2.25 | 已经移模 |  | 2025.2.22 | 2025.5.24
JH01-24-717 | GPPS | 1*4 |  |  | 华伟 | 2024.12.16 | 2024.12.30 | 2015.1.8 | 2015.2.25 | 已经移模 |  | 2025.2.18 | 2025.5.17
JH01-25-718 | HIPS | 1*1 | BCD-310WPEQJA(C24087) | 乐雁旻 | 方菱 | 2025.01.15 | 2015.1.21 | 2025.02.19 | 2025.03.15 | 已经移模 |  | 2025.03.15 | 2025.7.25 | 2025年
JH01-25-719 | HIPS | 1*1 |  |  | 方菱 | 2025.01.15 | 2015.1.22 | 2025.02.19 | 2025.03.15 | 已经移模 |  | 2025.03.15 | 2025.7.24
JH01-25-720 | HIPS | 1*1 |  |  | 荣达 | 2025.01.15 | 2015.1.20 | 2025.02.19 | 2025.03.15 | 已经移模 |  | 2025.03.15 | 2025.7.25
JH01-25-721 | HIPS | 1*2 |  |  | 方菱 | 2025.01.15 | 2015.1.21 | 2025.02.12 | 2025.03.12 | 已经移模 |  | 2025.3.10 | 2025.7.24
JH01-25-722 | HIPS | 1*2 |  |  | 方菱 | 2025.01.15 | 2015.1.20 | 2025.02.12 | 2025.03.12 | 已经移模 | 6月20号送60套样 | 2025.3.10 | 2025.8.8
JH01-25-723 | PP | 1*1 |  |  | 方菱 | 2025.01.15 | 2015.2.12 | 2025.2.25 | 2025.03.19 | 已经移模 |  | 2025.3.17 | 2025.7.15
JH01-25-724 | PP | 1*2 |  |  | 荣达 | 2025.01.15 | 2015.2.12 | 2025.2.26 | 2025.03.18 | 已经移模 |  | 2025.3.20 | 2025.7.25
JH01-25-725 | HIPS | 1*4 |  |  | 红旗 | 2025.01.15 | 2015.1.20 | 2025.02.14 | 2025.03.15 | 已经移模 |  | 2025.3.10 | 2025.7.15
JH01-25-726 | HIPS | 1*1 |  |  | 红旗 | 2025.01.15 | 2015.1.18 | 2025.2.20 | 2025.03.18 | 已经移模 |  | 2025.3.17 | 2025.7.24
JH01-25-727 | ABS | 1*2 |  |  | 华伟 | 2025.01.15 | 2015.1.18 | 2025.2.22 | 2025.03.15 | 已经移模 |  | 2025.03.15 | 2025.7.24
JH01-25-728 | ABS | 1*2 |  |  | 华伟 | 2025.01.15 | 2015.1.24 | 2025.2.22 | 2025.03.15 | 已经移模 |  | 2025.03.15 | 2025.7.24
JH01-25-729 | ABS | 1*1 | BCD-508WFPU9CDZX | 张利梅 |  | 2028.03.01 | 2025.03.09 | 2025.03.21 | 2025.4.18 |  |  | 2025.04.19 |  | 产品段差，顶白，待封样
JH01-25-730 | ABS | 1*1 |  |  |  | 2028.03.01 | 2025.03.08 | 2025.03.20 | 2025.4.18 |  |  | 2025.04.19 |  | 封样合格，待移模单
JH01-25-731 | ABS | 1*2 |  | 李超 |  | 2028.03.04 | 2025.03.11 | 2025.3.14 | 2025.4.20 | 已经移模 |  | 2025.4.5 | 2025.6.1
JH01-25-732 | HIPS | 1*2 | BD-202WEB（G24015 | 李家永 | 红旗 | 2025.3.29 | 2025.4.9 | 2025.4.15 | 2025.5.10 | 已经移模 |  | 2025.5.11 | 2025.9.2 | 新铭牌
JH01-25-733 | HIPS | 1+1 |  |  | 红旗 | 2025.3.29 | 2025.4.9 | 2025.4.15 | 2025.5.10 | 已经移模 |  | 2025.5.14 | 2025.9.2
JH01-25-734 | ABS | 1*1 |  |  | 荣达 | 2025.3.29 | 2025.4.9 | 2025.4.13 | 2025.5.10 | 已经移模 |  | 2025.5.11 | 2025.9.2
JH01-25-735 | PP | 1*2 | 复制模 | 周国辉 | 方菱 | 2025.4.07 | 2025.5.9 | 2025.4.14 | 2025.5.08 | 已经移模 |  | 2025.5.10 | 2025.6.28 | 少铭牌
JH01-25-736 | HIPS | 1+1 | BCD-403WPEQJA(C24089) | 张卫卫 | 龙韵 | 2025.4.07 | 2025.5.9 | 2025.5.19 | 2025.6.03 | 已经移模 |  | 2025.06.03 | 2025.9.24
JH01-25-737 | ABS | 1*1 |  |  | 龙韵 | 2025.4.07 | 2025.4.30 | 2025.5.20 | 2025.6.05 | 已经移模 |  | 2025.06.07 | 2025.9.24
JH01-25-738 | PP | 1*2 |  |  | 方菱 | 2025.4.07 | 2025.4.18 | 2025.04.25 | 2025.6.05 | 已经移模 |  | 2025.5.28 | 2025.9.17
JH01-25-739 | PP | 1*2 |  |  | 方菱 | 2025.4.07 | 2025.4.18 | 2025.04.25 | 2025.6.05 | 已经移模 |  | 2025.5.28 | 2025.9.17
JH01-25-740 | ABS | 1+1 |  |  | 方菱 | 2025.4.07 | 2025.4.21 | 2025.04.30 | 2025.6.03 | 已经移模 |  | 2025.5.30 | 2025.9.17
JH01-25-741 | ABS | 1*2 |  |  | 方菱 | 2025.4.07 | 2025.4.21 | 2025.04.30 | 2025.6.5 | 已经移模 |  | 2025.6.02 | 2025.9.19
JH01-25-742 | PP | 1*1 |  |  | 方菱 | 2025.4.07 | 2025.4.23 | 2025.5.10 | 2025.6.5 | 已经移模 |  | 2025.6.8 | 2025.9.19
JH01-25-743 | HIPS | 1+1 |  | 刘杨 | 长虹模塑 | 2025.04.09 | 2025.04.12 | 2025.04.18 | 2025.5.16 | 已经移模 |  | 2025.5.17 | 2025.8.14
JH01-25-744 | HIPS | 1*4 |  | 李年琨 | 方菱 | 2025.4.22 | 2025.4.28 | 2025.5.29 | 2025.06.18 | 已经移模 | 延期到20号送样 | 2025.06.24 | 2025.9.19
JH01-25-745 | ABS | 1*2 |  | 左金良 | 方菱 | 2025.4.22 | 2025.4.26 | 2025.5.20 | 2025.06.07 | 已经移模 | 拉丝纹取消，改做光面 | 2025.6.11 | 2025.9.10
JH01-25-746 | ABS | 1*2 |  | 周国辉 | 方菱 | 2025.4.25 | 2025.4.28 | 2025.5.10 | 2025.5.30 | 已经移模 |  | 2025.6.1 | 2025.8.8
JH01-25-747 | 阻燃PP | 1*1 |  | 圣洁 | 万朗 | 2025.4.25 | 2025.4.30 | 2025.5.25 | 2025.06.12 | 已经移模 |  | 2025.6.11 | 2025.8.2
JH01-25-748 | ABS | 1*8 |  | 李灿 | 红旗 | 2025.4.25 | 2025.4.30 | 2025.5.12 | 2025.06.05 | 已经移模 |  | 2025.06.07 | 2025.8.30
JH01-25-749 | ABS | 1*2 |  | 沈大刚 | 卓尔 | 2025.4.28 | 2025.4.30 | 2025.5.15 | 2025.06.15 | 已经移模 |  | 2025.06.19 | 2025.9.10
JH01-25-750 | ABS | 1*2 |  |  | 卓尔 | 2025.4.28 | 2025.4.30 | 2025.5.15 | 2025.06.15 | 已经移模 |  | 2025.06.24 | 2025.9.15
JH01-25-751 | HIPS | 1+1 |  | 乐雁旻 | 龙韵 | 2025.4.28 | 2025.5.7 | 2025.5.20 | 2025.06.12 | 已经移模 |  | 2025.06.12 | 2025.10.4
JH01-25-752 | 阻燃PP | 1*2 |  | 刘杨 | 万朗 | 2025.4.30 | 2025.5.15 | 2025.5.26 | 2025.6.20 | 已经移模 | 延期 | 2025.06.24 | 2025.8.2
JH01-25-753 | HIPS | 1*2 |  |  | 龙韵 | 2025.4.30 | 2025.5.15 | 2025.5.29 | 2025.6.20 | 已经移模 |  | 2025.06.21 | 2025.8.2
JH01-25-754 | ABS | 2*2 |  | 杨刚 | 长虹模塑 | 2025.5.8 | 2025.5.10 | 2025.5.19 | 2025.5.29 | 已经移模 | 延期 | 2025.5.28 | 2025.9.24
JH01-25-754 | ABS | 5*2 |  |  | 长虹模塑 | 2025.7.9 | 2025.7.11 | 2025.7.17 | 2025.7.24 | 已经移模 | 延期 | 2025.8.1 | 2025.9.24
JH01-25-755 | 阻燃ABS | 1*2 | BD-202WEB（G24015 | 李家永 | 华伟 | 2025.5.19 | 2025.5.27 | 2025.6.13 | 2025.7.3 | 已经移模 |  | 2025.7.7 | 2025.9.30
JH01-25-756 | 阻燃ABS | 1*2 |  |  | 华伟 | 2025.5.19 | 2025.5.27 | 2025.6.3 | 2025.7.3 | 已经移模 |  | 2025.7.4 | 2025.9.27
JH01-25-757 | PP | 1*1 |  |  | 方菱 | 2025.5.19 | 2025.5.27 | 2025.6.6 | 2025.7.8 | 改模 | 延期到14号送样 | 2025.7.14 | 2025.10.9
JH01-25-758 | ABS | 1+1 |  | 呼振寰 |  | 2025.6.5 | 2025.6.13 | 2025.6.19 | 2025.7.8 | 待移模单 |  | 2025.7.9
JH01-25-759 | HIPS | 1*2 |  | 何裕 | 红旗 | 2025.6.18 | 2025.6.20 | 2025.6.26 | 2025.7.15 | 已经移模 |  | 2025.7.18 | 2025.8.12
JH01-25-760 | HIPS | 1*1 | C25041(BD-87WPQRA) | 王申 |  | 2025..7.3 | 2025.8.13 | 2025.8.21 | 2025.9.18 | 改模 | 延期 | 2025.9.24
JH01-25-761 | HIPS+PP | 1*1 |  |  |  | 2025..7.3 | 2025.8.13 | 2505.8.18 | 2025.9.18 | 改模 | 延期 | 2025.9.23
JH01-25-762 | ABS | 1*8 | 510WFPU9BIZX(B25071) | 张利梅 | 美斯杰 | 2025.7.8 | 2025.7.10 | 2025.7.15 | 2025.8.8 | 待移模单 |  | 2025.8.7
JH01-25-763 | PTV20 | 1*1 |  | 朱萍 | 江西 长虹 | 2025.7.8 | 2025.7.10 | 2025.7.15 | 2025.8.10 | 已经移模 |  | 2025.8.12 | 2025.9.15
JH01-25-764 | 阻燃PP | 1*2 | C25041(BD-87WPQRA) | 王申 |  | 2025.7.10 | 2025.7.18 | 2025.8.12 | 2025.9.10 | 改模 |  | 2025.9.11
JH01-25-765 | 阻燃HIPS | 1*2 | C25053BD-90PQRH | 汪波 |  | 2025.7.18 | 2025.8.8 | 2025.8.22 | 2025.9.11 | T0 | 延期 | 2025.9.20
JH01-25-766 | 阻燃HIPS | 1*2 |  |  |  | 2025.7.18 | 2025.8.8 | 2025.8.20 | 2025.9.11 | T0 | 延期 | 2025.9.17
JH01-25-767 | 阻燃HIPS | 1*2 |  |  |  | 2025.7.18 | 2025.8.8 | 2025.8.16 | 2025.9.11 | T0 | 延期 | 2025.9.17
JH01-25-768 | ABS | 1+1 | GC25008 | 龚孝勇 |  | 2025.7.17 | 2025.7.23 | 2025.8.2 | 2025.9.12 | T0 |  | 2025.9.14 |  | 9.14送样
JH01-25-769 | 阻燃ABS | 1*2 |  |  |  | 2025.7.17 | 2025.9.5 | 2025.9.22 | 2025.10.18 | T0 |  | 2025.10.19
JH01-25-770 | 阻燃ABS | 1*2 |  |  |  | 2025.7.17 | 2025.9.5 | 2025.9.19 | 2025.10.18 | T0 |  | 2025.10.18
JH01-25-771 | ABS | 1*1 | B25049 (BCD-550WSPU9BDZ) | 杜慧 |  | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.7.30 | 2025.08.21 | 改模 |  | 2025.8.22
JH01-25-772 | ABS | 1+1 |  | 乔永强 | 金佰 嘉 | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.8.6 | 2025.08.25 | 已经移模 |  | 2025.8.26 | 2025.9.25
JH01-25-773 | HIPS | 1+1 |  | 何二鹏 | 龙韵 | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.8.2 | 2025.08.21 | 已经移模 |  | 2025.8.22 | 2025.9.25
JH01-25-774 | ABS | 1*2 |  | 李玉稳 | 方菱 | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.7.31 | 2025.08.21 | 已经移模 |  | 2025.8.22 | 2025.9.25
JH01-25-775 | ABS | 1*2 |  | 戴胜萍 | 方菱 | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.8.1 | 2025.08.21 | 改模 |  | 2025.8.22 | 2025.9.25
JH01-25-776 | ABS | 1*1 |  | 朱世奇 |  | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.8.9 | 2025.08.25 | T0 |  | 2025.8.26
JH01-25-777 | PPTV20 | 1*1 |  | 朱世奇 |  | 2025.7.22 | 2025.7.24 | 2025.8.4 | 2025.08.23 | T0 |  | 2025.8.23
JH01-25-778 | ABS | 1*4 |  | 顾东 |  | 2025.7.22 | 2025.8.8 | 2025.8.13 | 2025.9.20 | 表面处理 | 延期 | 2025..9.29
JH01-25-779 | ABS | 1*4 |  |  |  | 2025.7.22 | 2025.8.8 | 2025.8.13 | 2025.9.20 | 表面处理 | 延期 | 2025..9.29
JH01-25-780 | 阻燃ABS | 1*2 | BCD-251W(C25030) | 江远海 |  | 2025.7.25 | 2025.8.12 | 2025.9.6 | 2025.9.25 | T0 | 延期2025.10.9早上 | 2025..10.9
JH01-25-781 | PC+匀光剂 | 1*2 |  |  |  | 2025.7.25 | 2025.8.12 | 2025.9.10 | 2025.9.25 | T0 | 延期2025.9.30 | 2025.9.30
JH01-25-782 | 高光HIPS | 1*2 | C25063(BCD-340WPQRA1) | 何庆锋 |  | 2025.7.25 | 2025.8.10 | 2025.8.26 | 2025.9.27 | T0 | 延期2025.10.10 | 2025.10.9
JH01-25-783 | ABS | 1*4 |  |  |  | 2025.7.25 | 2025.8.10 | 2025.8.18 | 2025.9.27 | T0 | 延期2025.10.10 | 2025.10.12
JH01-25-784 | ABS | 1*4 |  |  |  | 2025.7.25 | 2025.8.10 | 2025.8.16 | 2025.9.27 | T0 | 延期2025.10.10 | 2025.10.9
JH01-25-785 | ABS | 1*2 | BCD-310WPSRA(C25056) | 梅承 |  | 2025.7.25 | 2025.8.8 | 2025.8.15 | 2025.9.20 | T0 | 延期2025.9.30 | 2025.9.30
JH01-25-786 | HIPS | 1*1 | C24089(BCD-403WPEQJA) | 张飞 | 方菱 | 2025.7.25 | 2025.8.5 | 2025.8.25 | 2025.9.12 | 已经移模 | 延期2025.9.18 | 2025.9.18
JH01-25-787 | HIPS | 1*2 | BCD-311WPEQRA1(C25054) | 李超 |  | 2025.8.12 | 2025.8.25 | 2025.9.3 | 2025.9.30 | T0 | 延期2025.10.14 | 2025.10.11
JH01-25-788 | PP | 1*1 | S25044(SW-500LCWEB) | 汪天一 |  | 2025.8.13 | 2025.8.26 | 2025.9.5 | 2025.9.30 | T0 | 延期2025.10.9 | 2025.10.12
JH01-25-789 | ABS | 1*2 | 251W(C25062) | 许文文 |  | 2025.8.13 | 2025.8.28 | 2025.9.6 | 2025.10.10 | T0 | 延期2025.10.20，改模影响产能不足 | 2025.10.23
JH01-25-790 | ABS | 1*2 | 52W(C25061) | 刘涌 |  | 2025.8.14 | 2025.8.22 | 2025.9.13 | 2025.10.10 | T0 | 延期2025.10.20，改模影响产能不足 | 2025.10.21
JH01-25-791 | ABS | 1+1 | C25066(BCD-503W) | 江远海 |  | 2025.8.15 | 2025.8.28 | 2025.9.12 | 2025.10.10 | 表面处理 | 延期2025.10.18，改模影响产能不足 | 2025.10.20
JH01-25-792 | POM | 1*2 | B25066 (BCD-501WSP9B) | 姚成年 | 华伟 | 2025.8.25 | 2025.8.28 | 2025.9.1 | 2025.9.25 | 已经移模 |  | 2025.9.26
JH01-25-793 | ABS | 1*4 |  | 姚成年 | 龙韵 | 2025.8.25 | 2025.8.28 | 2025.8.29 | 2025.9.25 | 已经移模 |  | 2025.9.26
JH01-25-794 | ABS | 1*4 | C25067(BCD-245PESRA) | 顾东 |  | 2025.8.27 | 2025.9.5 | 2025.9.19 | 2025.10.20 | T0 |  | 2025.10.24
JH01-25-795 | ABS | 1*2 | C25007(BCD-405WPQRD) | 许文文 |  | 2025.8.28 | 2025.9.4 | 2025.9.23 | 2025.10.15 | T0 | 延期2025.10.22，改模影响产能不足 | 2025.10.24
JH01-25-796 | HIPS | 1*2 | 2025.8-B24104（BCD-600WQ7S) | 方旭红 |  | 2025.8.30 | 2025.9.20 | 2025.9.28 | 2025.11.2 | 加工中
JH01-25-797 | ABS | 1+1 |  |  |  | 2025.8.30 | 2025.9.20 | 2025.9.30 | 2025.11.2 | 加工中
JH01-25-798 | POM | 2+2 |  |  |  | 2025.8.30 | 2025.10.8 |  | 2025.11.29 | 设计中 | 产品结构更改
JH01-25-799 | 阻燃PP | 1*2 |  |  |  | 2025.8.30 | 2025.9.20 | 2025.10.9 | 2025.11.2 | 加工中
JH01-25-800 | 阻燃PP | 1*1 |  |  |  | 2025.8.30 | 2025.9.20 | 2025.10.12 | 2025.11.2 | 加工中
JH01-25-801 | ABS | 1*2 |  | 何二鹏 |  | 2025.9.15 | 2025.9.22 | 2025.10.20 | 2025.10.30 | 加工中
JH01-25-802 | ABS | 1*2 |  | 周峥嵘 |  | 2025.9.15 | 2025.9.23 | 2025.10.17 | 2025.11.08 | 加工中
JH01-25-803 | POM | 1+1+1 |  | 盛龙芳 |  | 2025.9.16 | 2025.9.27 | 2025.9.30 | 2025.10.26 | 加工中
JH01-25-804 | HIPS | 1*2 |  | 李万鹏 |  | 2025.9.25 | 2025.10.9 | 2025.10.20 | 2025.11.15 | 加工中
JH01-25-805 | 阻燃HIPS | 1*2 | C25077(BC-120SRD) | 汪波 |  | 2025.10.14 | 2025.10.21 |  | 2025.11.26 | 设计中
JH01-25-806 | 改性GPPS | 1*4 |  |  |  | 2025.10.14 | 2025.10.21 | 2025.10.25 | 2025.11.26 | 加工中
JH01-25-807 | 阻燃HIPS | 1*4 |  |  |  | 2025.10.14 | 2025.10.21 | 2025.10.25 | 2025.11.26 | 加工中
JH01-25-808 | HIPS | 1*1 | C25079(BCD-700WPQKA) | 卢兵 |  | 2025.10.18 | 2025.10.23 |  | 2025.11.29 | 设计中
JH01-25-809 | HIPS | 1*2 |  |  |  | 2025.10.18 | 2025.10.22 |  | 2025.11.29 | 设计中
JH01-25-810 | PP | 1*2 |  |  |  | 2025.10.18 | 2025.10.22 |  | 2025.11.29 | 设计中
JH01-25-811 | HIPS | 1*2 |  |  |  | 2025.10.18 | 2025.10.22 |  | 2025.11.29 | 设计中
JH01-25-812 | POM | 2+2 |  |  |  | 2025.10.18 | 2025.10.21 | 2025.10.25 | 2025.11.29 | 加工中
Note on K1: 招标中/图纸确认中/制作中/送样确认中/更改中/移模中/已经移模 正常：绿色填充**有风险：黄色填充**延期：红色

## Sheet2
《注塑模具改模信息跟踪表》
序号 |  | 产品及模具信息 | [9 empty] | 改模周期 | 模具当前状态 | 移模时间
| 久环模号 | 零件图号 | 零件名称 | 模具编号 | 改模流程号 | 改模提出人 | 改模单位 | 注塑单位 | 改模费用 | 模具到公司日期 | 图纸下发时间
| JH01-24-675 | B23111. 1.4 | 挡风条 | ML01240188 |  | 汪东东 | 久环 | 红旗 | 4750 | 2024.10.10 | 2024.10.10 | 4天 | 加工
Note on N2: 招标中/图纸确认中/制作中/送样确认中/更改中/移模中/已经移模 正常：绿色填充**有风险：黄色填充**延期：红色